## Sheet1
TITLE | DATE | WEEK | DESCRIBE | PART | DAY
| 29-4/7/2020 | WEEK -1 | → 目标，对象 | PLAN | 7 | 14
→ 功能
→ 功能分配 (PAGE)
MEETING 2 | 4/7/2020 |  | → STRUCTURE
|  |  | → template design | DESIGN | 7
| 5-12/7/2020 | WEEK 1 | → 分工 design
| 13-19/7/2020 | WEEK 2 | INTERIM PRESENTATION
MEETING 3 | 20/7/2020 | WEEK 3-5 | → ANALYSIS | CODE | 21
| 20-8/8/2020 |  | → 分工 code
MEETING 4 | 10/8/2020 | WEEK 6-8 | → 讨论遇到的问题 |  | 21
| 10-30/8/2020 |  | → 解决问题
MEETING 5 | 31/8/2020 | WEEK 9 | → 互相 test | TEST | 7
| 31-6/9/2020 |  | → 和其他team交换test(ALTERNATIVE)
MEETING 6 | 7/9/2020 | WEEK 10 | → 总结问题 | DEBUG | 7
→ 分析问题
| 7-13/9/2020 |  | → 分工 debug
FINAL | 13/9/2020 | WEEK 10 | FOR WEEK 11 DEMO PROJECT
70